## Sheet1
附件3：
饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表
填报单位（盖章）： 填报时间：2018年5月21日
问题序号 | 所在地 | 水源地名称 | 问题具体情况 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 备 注
72 | 汕头市 潮南区 | 秋风水库 | 秋风水库建于1958年9月，秋风村是建水库需要村民搬迁形成的移民村，秋风常住人口2200人，生活污水部分用于农田灌溉，部分经水利排洪渠汇入饮用水源保护区，垃圾收集后外运。 | 一、利用亚行贷款潮南水资源保护及利用示范项目秋风水库一级保护区内固体废弃物处理项目2018年1月21日与中标单位湖北大鑫汽车装备有限公司签订供货合同，2018年2月26日获得亚行不反对意见及采购合同汇总编号（PCSS），2018年4月28日完成供货合同的预付款58912.50元的支付，5月22日对相关固废设备进行验收并移交给两英镇人民政府，由两英镇人民政府落实安排使用，在成婆村设置密封垃圾箱1个，移动垃圾桶7个，三轮车式垃圾收集车2辆，其他配套工具5套；在秋风村设置密封垃圾箱2个，移动垃圾桶28个，三轮车式垃圾收集车2辆，其他配套工具5套。为确保以上两村生活垃圾日产日清，同时配置多功能收集箱勾臂车2辆和吸粪车1辆供两英镇人民政府使用，服务两村的垃圾收集转运。建立由成婆、秋风村将垃圾集中收集到指定收集点，再由两英镇政府负责转运至两英镇垃圾压缩转运站进行压缩处理，再将压缩处理后的垃圾转运至潮南区生活垃圾焚烧发电厂进行无害化处理，彻底解决秋风、成婆两村生活垃圾无害化处理的问题。 二、潮南区农村分散村居生活污水处理项目可研报告已通过专家评审，并于1月22日完成项目立项工作。项目实施方案已通过专家评审，并于3月8日通过领导小组会议，3月26日通过政府常务会议审议。项目物有所值评价报告于3月23日通过专家评审会。目前，项目资格预审文件已完成。 | 否
73 | 汕头市 潮南区 | 秋风水库 | 秋风水库建于1958年9月，新寮门村（成婆村、月地村2个自然村）在建水库前已形成，成婆村常住人口800人，生活污水排入寨前塘（与水库没有连通），垃圾收集后外运。月地村常住人口905人，生活污水部分用于农灌，部分排入南港截洪渠后汇入饮用水源保护区，垃圾收集后外运。 | 一、利用亚行贷款潮南水资源保护及利用示范项目秋风水库一级保护区内固体废弃物处理项目2018年1月21日与中标单位湖北大鑫汽车装备有限公司签订供货合同，2018年2月26日获得亚行不反对意见及采购合同汇总编号（PCSS），2018年4月28日完成供货合同的预付款58912.50元的支付，5月22日对相关固废设备进行验收并移交给两英镇人民政府，由两英镇人民政府落实安排使用，在成婆村设置密封垃圾箱1个，移动垃圾桶7个，三轮车式垃圾收集车2辆，其他配套工具5套；在秋风村设置密封垃圾箱2个，移动垃圾桶28个，三轮车式垃圾收集车2辆，其他配套工具5套。为确保以上两村生活垃圾日产日清，同时配置多功能收集箱勾臂车2辆和吸粪车1辆供两英镇人民政府使用，服务两村的垃圾收集转运。建立由成婆、秋风村将垃圾集中收集到指定收集点，再由两英镇政府负责转运至两英镇垃圾压缩转运站进行压缩处理，再将压缩处理后的垃圾转运至潮南区生活垃圾焚烧发电厂进行无害化处理，彻底解决秋风、成婆两村生活垃圾无害化处理的问题。 二、潮南区农村分散村居生活污水处理项目可研报告已通过专家评审，并于1月22日完成项目立项工作。项目实施方案已通过专家评审，并于3月8日通过领导小组会议，3月26日通过政府常务会议审议。项目物有所值评价报告于3月23日通过专家评审会。目前，项目资格预审文件已完成。 | 否
74 | 汕头市 潮南区 | 秋风水库 | 秋风水库建于1958年9月，圆山村（圆山自然村）在建水库前已形成，小部分圆山村村居位于保护区范围，圆山村常住人口7058人，生活污水排入水库排洪渠南山截流，垃圾收集后外运。 | 一、潮南区农村分散村居生活污水处理项目可研报告已通过专家评审，并于1月22日完成项目立项工作。项目实施方案已通过专家评审，并于3月8日通过领导小组会议，3月26日通过政府常务会议审议。项目物有所值评价报告于3月23日通过专家评审会。目前，项目资格预审文件已完成。 | 否
75 | 汕头市 潮南区 | 秋风水库 | 秋风水库有S235线司神公路穿越，司神公路始建于1957年，饮用水源保护区划定前早已存在，司神公路跨越水库部分已建设防撞栏、导流管。 | S235线司神公路秋风水库主库区路段两侧防撞护栏及雨水收集沟渠已在该公路路面大修工程中一并实施完善。污水处理设施已启动建设程序，正抓紧现场踏探及与相关部门协商设计方案，及早开工建设。 | 否
76 | 汕头市 潮南区 | 秋风水库 | 成婆村有条小路从水库一级保护区西部穿过，并跨越库区。 | 正在积极研究组织制定工作计划 | 否