## Sheet1
饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表
填报单位（盖章）： 填报时间：2018年6月25日
问题序号 | 所在地 | 水源地名称 | 问题具体情况 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 备 注
72 | 汕头市 潮南区 | 秋风水库 | 秋风水库建于1958年9月，秋风村是建水库需要村民搬迁形成的移民村，秋风常住人口2200人，生活污水部分用于农田灌溉，部分经水利排洪渠汇入饮用水源保护区，垃圾收集后外运。 | （1）近期将推进秋风村污水处理站点建设，已完成全村测量、站点和管网设计，现施工设备及材料已进场；（2）2018年5月22日亚行秋风水库一级保护区固体废弃物处理设备已通过验收并移交给两英镇人民政府管理使用，建立由秋风村将垃圾集中收集到指定收集点，再由两英镇政府负责转运至两英镇垃圾压缩转运站进行压缩处理，再将压缩处理后的垃圾转运至潮南区生活垃圾焚烧发电厂进行无害化处理。 | 否
73 | 汕头市 潮南区 | 秋风水库 | 秋风水库建于1958年9月，新寮门村（成婆村、月地村2个自然村）在建水库前已形成，成婆村常住人口800人，生活污水排入寨前塘（与水库没有连通），垃圾收集后外运。月地村常住人口905人，生活污水部分用于农灌，部分排入南港截洪渠后汇入饮用水源保护区，垃圾收集后外运。 | （1）近期将推进新寮门村污水处理站点建设，已完成全村测量、站点和管网设计，现施工设备及材料已进场；（2）2018年5月22日亚行秋风水库一级保护区固体废弃物处理设备已通过验收并移交给两英镇人民政府管理使用，建立由成婆村将垃圾集中收集到指定收集点，再由两英镇政府负责转运至两英镇垃圾压缩转运站进行压缩处理，再将压缩处理后的垃圾转运至潮南区生活垃圾焚烧发电厂进行无害化处理。 | 否
74 | 汕头市 潮南区 | 秋风水库 | 秋风水库建于1958年9月，圆山村（圆山自然村）在建水库前已形成，小部分圆山村村居位于保护区范围，圆山村常住人口7058人，生活污水排入水库排洪渠南山截流，垃圾收集后外运。 | （1）两英镇圆山村为区农村分散村居生活污水处理项目示范点之一，已于3月26日动工建设，目前，圆山村站点现已基坑回填、设备管道安装、降排水，站外管道埋设主管1237米，支管1667米；（2）2018年5月22日亚行秋风水库一级保护区固体废弃物处理设备已通过验收并移交给两英镇人民政府管理使用，建立由圆山村将垃圾集中收集到指定收集点，再由两英镇政府负责转运至两英镇垃圾压缩转运站进行压缩处理，再将压缩处理后的垃圾转运至潮南区生活垃圾焚烧发电厂进行无害化处理。 | 否
75 | 汕头市 潮南区 | 秋风水库 | 秋风水库有S235线司神公路穿越，司神公路始建于1957年，饮用水源保护区划定前早已存在，司神公路跨越水库部分已建设防撞栏、导流管。 | 司神公路进行大修时已一并配套建设主库区路段路面两侧防撞护栏和初步雨污水收集沟渠，该工作已完成。我局已委托设计单位进行现场踏勘，初步拟出雨污水处理方案，将与区环保局、水务局对接确定后按规定程序办理有关手续，争取及早开工建设。 | 否
76 | 汕头市 潮南区 | 秋风水库 | 成婆村有条小路从水库一级保护区西部穿过，并跨越库区。 | 正在积极研究组织制定工作计划 | 否